附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医护能力提升 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 北京市医院管理中心本级 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 182.480000 | 182.480000 | | | 178.528700 | | | 10 | | 97.83% | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 182.480000 | 182.480000 | | | 178.528700 | | | — | | 97.83% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | |  | | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | |  | | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展新入职护士规范化培训，促进学校教育与临床护理的有效衔接，培养护士的临床思维模式，提高护士为患者实施基本医疗、护理照护的能力；组织国际护士节期间护理文化周系列活动，关心关爱广大护士，同时进一步诠释护理工作内涵、展示护理工作者形象、促进市属医院间相互学习提高、为百姓健康护航；组织医师节系列活动，弘扬医务工作者崇高精神、展现卫生健康系统良好精神风貌，推动在全社会广泛形成尊医重卫的良好氛围；对医疗院感工作中相关环境进行抽样检测，发现院感管理的薄弱环节，并督促医院整改，保证医疗质量安全；为促进互联网医疗的健康发展，对市属医院互联网诊疗工作开展情况进行相关评价。 | | | | | | | 已完成既定工作（该项目在预算评审时核减了3.9513万元，因此在最终执行时执行率为97.83%） | | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 护士节活动相关影音资料 | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 |  | |
| 医师节活动相关影音资料 | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 |  | |
| 完成护士规范化培训人数 | | | 1000 | | 1512 | 4 | | | 4 |  | |
| 医院感染相关环境检测报告 | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 |  | |
| 互联网医疗评估报告 | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 |  | |
| 质量指标 | 完成护士规范化培训及第一、二阶段考核，提高业务能力素质 | | | 好 | | 理论通过率98.77%，技能通过率100% | 5 | | | 5 |  | |
| 工作报告质量达到发现问题、推动工作的质量的要求 | | | 好 | | 好 | 5 | | | 5 |  | |
| 时效指标 | 12月底之前完成相关工作 | | | ≤12 | | 已完成 | 10 | | | 10 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 不超过项目预算数 | | | ≤190.458 | | 178.5287 | 10 | | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 公众对医护认知 | | | 提高 | | 提高 | 30 | | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 规培护士满意度 | | | 90 | | 98.54% | 10 | | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 99.78 |  | |