附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院临床教学设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 412.300000 | 412.300000 | | 407.600000 | | 10 | | 98.86% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 412.300000 | 412.300000 | | 407.600000 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过购置临床教学设备，提升学生临床实践技能、激发学习兴趣、提高课堂参与度，同时引进教学网络平台，优化教研室及学生管理事务流程，为医院教学管理提供硬件和技术支持，推动教学管理现代化。此外，采购会议室座椅，改善学生学习及院内会议环境，提高教学活动效率。 | | | | | | 通过引进教学网络平台，统筹教研室工作与学生管理事务。同时购买的教学设备提升了学生临床实践技能，降低了操作错误率，增强了学习兴趣与课堂参与度，丰富了教学模式，优化了会议及学习环境，为教学管理提供了稳定高效的硬件支持，有力推动了医院医学教育现代化进程。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 购置教学设备 | | | ＝30台（套） | 32 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率、培训人员合格率 | | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ≤10月 | 7月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | 4月 | 5 | | 5 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤7月 | 6月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤11月 | 10月 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 医院教学的基础设施条件 | | | 定性好坏 | 好 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.89 |  | |