附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院临床医学研究、青苗人才评审与考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.880000 | 57.200000 |  | 56.379500 |  | 10 |  | 98.57% | 9.86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.880000 | 57.200000 |  | 56.379500 |  | — |  | 98.57% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成“培育”计划西医、中医和管理类项目的申报、评审、立项、验收等工作；组织完成“青苗”计划人才项目的申报、评审、立项、验收等工作；完成“创新梦工场”的过程评估；完成“扬帆计划”诊疗能力提升项目和医工结合培育项目的申报、评审、立项等工作；完成其他各类医管中心组织的科技项目、科技平台、支撑条件、生物安全检查、科技人才、各类临床研究、诊疗能力提升、科学研究、人才培养、项目学科采购设备的咨询论证研讨、学科专科建设等工作。 |  |  |  |  |  | 已完成“培育”计划西医、中医和管理类项目的申报、评审、立项、验收等工作。已完成“扬帆计划 3.0”申报、评审、立项等工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 40分 | 数量指标 | 验收培育计划项目数 |  |  | 130 | 130 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 评审扬帆计划项目数 |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 评审培育计划项目数 |  |  | 130 | 130 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收青苗计划青年人才人数 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目遴选公平性 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 预算控制数 |  |  | ≤101.88万元 | ≤101.88万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标10分 | 经济成本指标 | 成本 |  |  | ≤101.88万元 | ≤101.88万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 临床研究能力 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 学科建设水平 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学科未来可持续发展水平 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 入选团队满意度 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.86 |  |  |