附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院中央转移支付重大传染病防控 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学  附属北京胸科医院 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 166.000000 | 54.000000 | 46.382751 | | 10 | | 85.89% | | 8.6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 166.000000 | 54.000000 | 46.382751 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照北京市结核病诊疗规范（2020版）的要求，在我院加强对结核病患者的规范化治疗、报告和管理，及时督促医生订正诊断和传染病报告卡，有效加强定点医院、区县结防所等结核病防治机构间的信息沟通，改善定点医院患者的诊疗和追踪管理工作脱节现象，促进患者及时追踪到位，保障十四五重点指标的达标。 | | | | | 2024年北京胸科医院肺结核患者病原学阳性率为71.7%，超过国家指标≥60%的要求；新病原学阳性患者的耐药筛查率为98.8%，超过国家指标90%的要求；普通肺结核患者成功治疗率91.7%，超过国家指标90%的要求；耐药患者纳入治疗率为100.0%，超过国家指标80%的要求。我院结核病专报系统各项指标的整体提升为北京市整体结核病专报系统达到国家指标要求做出突出的贡献。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  60分 | 数量指标 | 制定并印刷结核病健康促进材料 | | | ≥2000份 | 2100份 | | 20 | | 20 | |  |
| 传染病培训 | | | ≥2次 | 3次 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | | | ≥90% | 91.7% | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 肺结核患者病原学阳性率指标 | | | ≥60% | 71.7% | | 10 | | 10 | |  |
| 耐药患者纳入治疗率指标 | | | ≥80% | 100.0% | | 10 | | 10 | |  |
| 新病原学阳性患者的耐药筛查率指标耐药筛查率指标 | | | ≥80% | 98.8% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.6 | |  |