|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老年医院医用设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京老年医院 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1313.270000 | 1313.270000 | 1313.270000 | | 10 | | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1313.270000 | 1313.270000 | 1313.270000 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| |  | | --- | | 根据“十四五”发展规划及医院高质量发展实施方案，我院将打造国家高级认知障碍中心、卒中中心、胸痛中心，协同建设老年心血管中心、老年急危重临床诊疗与研究中心，特申请新增71台医用设备。上述设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心,对于医院振兴外科，发展急诊的战略方针，满足周边居民需求提供帮助。减少门急诊及住院病人的预约等候时间。支付上年项目尾款。 | | | | | | | | | 已按项目整体目标购置医用设备，完成设备验收入院和人员培训，投入临床使用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  38分 | 数量指标 | 购置设备 | 117台 | 117台 | 5 | | 5 |  | |
| 培训医务人员数量 | 50人 | 50人 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | 满足招标文件要求，符合出厂说明书要求 | 已完成 | 5 | | 5 |  | |
| 设备通过医院验收 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2024年4月底前 | 2024年4月底前 | 10 | | 10 |  | |
| 完成招标工作和合同签订 | 2024年6月底前 | 2024年10月底前 | 5 | | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 设备完成安装调试 | 2024年10月底前 | 2024年11月底前 | 5 | | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 完成验收 | 2024年11月底前 | 2024年12月 | 5 | | 3 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 项目通过满意度调查 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 上年尾款成本控制 | 277.98万元 | 277.98万元  万元 | 5 | | 5 |  | |
| 总成本控制 | 1035.29万元 | 1035.29万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标20分 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 8年 | 8年 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | ≥90% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 88 |  | |