附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 345.000000 | 345.000000 |  | 345.000000 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 345.000000 | 345.000000 |  | 345.000000 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 满足学生住宿需求，规范宿舍管理，促进临床教学工作有序开展。 |  |  |  |  |  | 按预期质量及数量完成租赁，保障学生住宿，全年无安全事故，学生满意率较高，预期目标完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 40分 | 数量指标 | 解决住宿人数 |  |  | =233人 | 233人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 住宿租床位数 |  |  | =233床 | 233床 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 住宿租赁质量 |  |  | 满足233名学生住宿需要 | 233名学生住宿需要得到满足 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ＝5月 | 5月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 租金支付 |  |  | ＝10月 | 12月 | 5 | 3 | 进一步加快支出进度 |  |
|  |  |  | 签订合同 |  |  | ＝9月 | 10月15日完成 | 5 | 3 | 下一步提前谋划，加快支出进度 |  |
|  | 成本指标 10分 | 经济成本指标 | 严格控制成本 |  |  | =345万 | 345万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 住宿租赁房间使用率 |  |  | =100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 安全事故下降率，事故发生 |  |  | ≤3起 | 0起 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 医学生的满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 进一步提升服务水平。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |