附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 友谊医院临床教学设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 917.210000 | | 917.210000 | 884.460000 | 10 | | 96.43% | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 917.210000 | | 917.210000 | 884.460000 | — | | 96.43% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1） 通过购置腹腔镜模拟训练系统等设备共计22台，完善医院教学设备体系建设，承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。  （2） 为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 | | | | | | （1） 通过购置腹腔镜模拟训练系统等设备共计22台，完善医院教学设备体系建设，所购置的设备用于本科生见习课、研究生科研课程、研究生/住院医师外科手术系列培训班等，多次承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。  （2）本年度举办了北京市级住院医师专业考核、第二届北京市外科规培住院医师腔镜技能比赛等，培训人群覆盖北京市，为多层次的医学人才培养服务。为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 购买数量 | | ≤22台 | | 22台 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格 | | 图像清晰，手感贴近真人，场景逼真，满足临床技能培训考核需要 | | 验收符合相关质量要求 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 设备采购到位、安装、试运行、培训、验收 | | ≤12月 | | 年底前已完成验收 | 10 | 10 |  | |
| 方案制定和前期准备工作 | | ≤12月 | | 按计划完成 | 10 | 10 |  | |
| 招标工作及签订合同 | | ≤9月 | | 按计划完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 严格控制成本 | | ≤917.21万元 | | 884.46万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 设备使用 | | 培训人群覆盖北京市，为多层次的医学人才培养服务 | | 所购置的设备用于本科生见习课、研究生科研课程、研究生/住院医师外科手术系列培训班、北京市级住院医师专业考核、第二届北京市外科规培住院医师腔镜技能比赛等。 | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | | ≥90% | | 96% | 5 | 5 |  | |
| 设备使用人员 | | ≥90% | | 96% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.64 |  | |