|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学  附属北京同仁医院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 499.200000 | 499.200000 | | 499.200000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 499.200000 | 499.200000 | | 499.200000 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在保证医院正常运营和教学任务的前提下，通过租赁新的学生宿舍，提升学生的住宿环境和满意度，同时缓解医院现有医疗资源的使用压力。具体目标包括：  1.提升学生住宿环境：通过租用新的学生宿舍，为学生提供更好的住宿条件，改善学生的生活和学习环境。  2.提高床位使用率和周转率：及时了解学生住宿情况，合理安排学生床位，提高床位的使用率和周转率，更好地满足学生的住宿需求。  3.降低学生住宿成本：通过租赁学生宿舍，降低学生的住宿成本，更好地适应学生的经济状况。  4.提高医院医疗资源的使用效率。  5.确保学生安全：通过配备专职宿舍管理员和相关安防人员，确保学生的安全和稳定。  通过实现以上目标，首都医科大学附属北京同仁医院不仅可以提高教学质量和医疗服务水平，还可以更好地满足学生的住宿需求，为医院的可持续发展做出贡献。 | | | | | | 首都医科大学附属北京同仁医院学生宿舍租赁项目在各方的共同努力下，已顺利完成各项预定目标，取得了显著的成效。通过提升学生住宿环境、提高床位使用率和周转率、降低学生住宿成本、提高医院医疗资源的使用效率以及确保学生安全，医院在教学和医疗服务方面都实现了质的飞跃，为医院的可持续发展注入了新的活力。  在未来的工作中，医院将继续关注学生的需求和医院的发展，进一步优化宿舍管理和服务，持续提升医院的教学和医疗水平，为培养更多优秀的医学人才、为患者的健康保驾护航做出更大的贡献。 | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  59分 | 数量指标 | 住宿租用房间 | | | 154套 | 154套 | 9 | 9 |  | |
| 解决住宿人数 | | | 616人 | 616人 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 住宿租赁质量 | | | 符合国家学生宿舍质量标准 | 符合标准 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 租金支付 | | | 2024年11月 | 2024年10月 | 8 | 8 |  | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2024年1月 | 2023年12月 | 8 | 8 |  | |
| 签订合同 | | | 2024年2月 | 2024年1月 | 8 | 8 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 499.2万元 | 499.2万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  21分 | 社会效益  指标 | 安全事故下降率 | | | 通过租用合法合规的学生宿舍会有效的降低安全事故的发生 | 无安全事故发生 | 7 | 7 |  | |
| 保障专科、本科、研究生、博士生住宿需求 | | | 得到保障 | 满足需求 | 7 | 7 |  | |
| 住宿租赁使用率 | | | 95% | 97% | 7 | 7 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |