附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 1110.200000 | 1110.200000 | 990.370000 | 10 | 89% | 8.92 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 1110.200000 | 1110.200000 | 990.370000 | 10 | 89% | 8.92 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置教学质量评估及绩效考核管理平台等15台/套设备，完成设备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，尝试依托相关设备建立临床技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学水平。 |  |  |  | 已购置教学质量评估及绩效考核管理平台等15台/套设备，完成设备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，尝试依托相关设备建立临床技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。新设备的使用对完善医院临床教学设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购数量 | ≥15台套 | 15台套 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培训学员的人次 | ≥3000人次 | 4203人次 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办培训的班次 | ≥13场次 | 13次 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100.00% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作 | ≤6月 | 按计划完成招标工作 |  | 10 | 7 | 后续将完善招标流程，加快进度 |
|  |  |  | 完成项目验收 | ≤12月 | 按计划完成验收工作 |  | 10 | 7 | 加强项目统筹管理，加快支出进度 |
|  | 成本指（10分） | 经济成本指 标 | 设备采购成本 | ≤1110.2万元 | 990.37万元 |  | 10 | 10 | 进一步提升预算编制精确性 |
|  | 效益指 标（20 分） | 社会效益 指标 | 切实提升医学人才培养质量，完成对外师资培养 | ≥100人 | 103人 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 培养医学人才推动社会医疗医疗行业技能发展,培养学科师资 | ≥50人 | 50人 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务对象满 意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 97% |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.92 |  |