附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 812 | 812 | | 812 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 812 | 812 | | 812 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据临床需求新增ercp、超声内镜及支气管镜等设备，更新年久失修设备。 | | | | | | 已完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：设备采购数量 | | | 13台/套 | 13台/套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 16 | | 16 |  | |
| 指标2：安装验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成招标工作及签订合同 | | | 8月 | 10月 | 10 | | 8 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：设备利用率 | | | 85% | 85% | 8 | | 8 |  | |
| 指标2：国产化率 | | | 45% | 59% | 8 | | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备使用时限 | | | 6年 | 6年 | 8 | | 8 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |