附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天坛医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（万元） |  | 975.500000 | 975.500000 | 971.900000 | 10 |  | 99.63% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 975.500000 | 975.500000 | 971.900000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.医院通过登峰计划，支持中青年学科骨干通过联合攻关和技术创新产生一批重大科技成果和特色医疗技术，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人才奠定基础。 - 年度目标： - 医疗：探索神经系统疾病的影像学分析诊断、辅助检验、手术、药物及放疗的临床综合治疗方案，更好地服务社会。 - 科研：继续完成北京市自然科学基金、北京市医院管理局重点医学专业发展计划等基础和临床研究，争取批得更多省部级和国家级课题，发表SCI5篇，申请专利1～2项。 - 人才培养：借助统招研究生教育、在职研究生教育和毕业后教育培养硕士研究生5人，培养博士研究生5人，初步形成老中青结合、高中初级职称人才并举的学科团队，成长为国际先进、国内一流的集临床、科研和教学为一体的诊疗团队，实现1～2项重大研究成果的临床转化。 - 2.医院通过青苗计划，搭建青年才俊创新研究平台，为人才成长夯实基础，通过市属医院临床研究高级研修班等管理创新和科学培养，支持35岁以下青年人才进修深造和课题研究，打造市属医院学科发展和临床研究的后备力量。 - 年度目标： - 1)科研：提高科研学术能力，发表期刊论文5篇，论文累计影响因子≥8分，申请局级以上课题2项； - 2)教学：通过带教提供教学能力，参与培养本科生及研究生，并晋升教学职称； - 3)学术交流及培训：参加学术交流或培训，并进行大会发言； - 3.医院通过北京学者、青年北京学者项目进一步提高诊疗研究创新能力，推动国际交流合作，完善研究体系与数据平台搭建，进一步提高相关研究国际学术地位。 |  |  |  |  | - 1.“登峰计划”，紧扣神经系统重大疾病诊疗与科研目标，聚焦多中心数据平台建设、人工智能辅助诊断、复杂手术优化等方向，推动高水平科研成果产出，获批多项国家及省部级课题。在脑血管病、肿瘤、免疫与感染等重点领域开展联合攻关，促进技术转化与临床应用。人才梯队结构进一步优化，完成研究生及青年骨干培养任务，支撑学科持续发展，年度目标任务整体高质量完成。 - 2.“青苗计划”，聚焦科研、教学与交流等目标全面推进。入选人员共发表期刊论文近二十篇；申报并获批多项国家及局级科研课题，知识产权产出活跃；积极参与研究生培养及课程建设，多人晋升教学职称、获得研究生导师资格；多名成员参与国内外会议发言与壁报展示，持续提升学术影响力。项目在科研产出、教学能力提升及青年人才成长等方面均完成年度目标，支撑了市属医院临床研究后备力量的建设目标。 - 3.北京学者、青年北京学者项目，围绕提升诊疗研究创新能力、搭建研究平台与推动国际合作等目标，持续推进脑重大疾病研究与平台建设，完善CGGA/AGGA等多组学数据库，构建脑出血、脑肿瘤等多中心临床研究体系，提升了数据支撑能力和国际合作水平。共获批国家及省部级课题十余项，发表多篇高质量SCI论文，多项研究成果实现临床转化与专利转让，平台建设、科研产出与国际影响力均显著增强。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生及以上人才 |  | ≥20人 | 58 | 10 | 10 |  | 重点学科培养力量增强，实际完成值超出预期，未来将结合经验，提高指标设置精准性。 |  |
|  |  |  | 发表论文期刊数量 |  | ≥10篇 | 75 | 10 | 10 |  | 团队科研基础较强，实际完成值超出预期，未来将结合经验，提高指标设置精准性。 |  |
|  |  | 质量指标 | 课题研究结题评审通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文撰写并发表时间 |  | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤975.5万元 | 971.9万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 相关领域专业人才专业能力提升 |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 研究成果利用率 |  | ≥80% | 95% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分（分） |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.96 |  |  |  |