附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 应对呼吸道感染紧急配置医用设备 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属首都儿童医学中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 539.800000 | 539.800000 | 534.500000 | | 10 | | 99.02% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 539.800000 | 539.800000 | 534.500000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过购置有创呼吸机等设备等121台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断、治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体水平，使我院的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好的服务于患儿，为建设和谐社会贡献出更大的力量。 | | | | | 所有设备均在预期时间内采购、安装并验收完成、后期设备将带来诊疗时间的缩短、患者满意度提高。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置有创呼吸机等设备 | | 121 | 121 | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2023年11月底前 | 2023年11月 | 2 | | 2 |  | |
| 完成项目招标及签订合同 | | 2024年1月底前 | 2024年1月 | 2 | | 2 |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | 2024年1月底前 | 2024年1月 | 2 | | 2 |  | |
| 完成项目验收 | | 2024年1月底前 | 2024年1月 | 2 | | 2 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | 2024年6月底前 | 2024年6月底前 | 2 | | 2 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 539.8万元 | 534.5万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备完善医院医疗设备体系，满足医院对诊断、治疗等医疗服务的需求方面 | | 好 | 好 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用年限 | | 不少于5年 | 不少于5年 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 达90%以上 | 90%以上 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.92 |  | |