附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首儿所医院医院中央转移支付重大传染病防控 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属首都儿童医学中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.000000 | 8.000000 | | 8.000000 | | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.000000 | 8.000000 | | 8.000000 | | 10 | |  | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按期完成呼吸道多病原监测信息上报和标本采集工作  按期完成生命监测相关指标，及时上报妇幼三期，准确率100%。 | | | | | | 妇幼卫生监测项目上报5岁以下儿童死亡卡填报准确性100%；主要出生缺陷漏报率＜1%。  呼吸道传染病综合监测专项按时采集、登记并上报相关监测数据。  以上工作为基本公共卫生服务提供了重要的数据支撑。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按期完成5岁以下儿童死亡卡上报率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 按期完成5岁以下儿童死亡评审率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 |  | |
| 出生缺陷网报数量 | | | 727 | 727 | 3 | | 3 |  | |
| 流感样病例监测例数 | | | 150938 | 150938 | 3 | | 3 |  | |
| 流行性感冒报告例数 | | | 11782 | 11782 | 3 | | 3 |  | |
| 质量指标 | 5岁以下儿童死亡卡填报准确性 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 |  | |
| 主要出生缺陷漏报率 | | | ＜1% | ＜1% | 7.5 | | 7.5 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 10 | | 8 | 按季度支付，序时进度稍慢，存在优化可能 | |
| 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 8万元 | 8万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 城乡居民妇幼卫生卫生差距 | | | 不断缩小 | 90% | 7.5 | | 7.5 |  | |
| 呼吸道传染病预警能力提升 | | | 有效提升 | 100% | 7.5 | | 7.5 |  | |
| 可持续影响指标（15） | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |