附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 口腔医院人才培养 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京口腔医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.340000 | 46.340000 | | 45.102466 | | 10 | | 97.33% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.340000 | 46.340000 | | 45.102466 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 登峰年度目标：发表达到SCI水平的英文论文2篇，论文总分值≥6分，发表达到中文核心期刊水平的中文论文1篇，门诊量增加≥1%。  青苗年度目标：发表SCI论文4篇，培养研究生4名。 | | | | | | 登峰年度完成情况：发表SCI论文4篇，核心期刊论文2篇，SCI论文总分值10.964，发明专利2项，提高门诊量2%  青苗年度完成情况：发表核心期刊论文6篇，发表SCI论文10篇，培养研究生15名。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 培养研究生 | | | ≥4名 | 15 | 5 | | 5 |  | |
| 发表核心期刊论文 | | | ≥1篇 | 8 | 10 | | 10 |  | |
| 发表SCI论文 | | | ≥6篇 | 14 | 5 | | 5 |  | |
| 门诊量增加 | | | ≥1% | 2% | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 英文论文达到的标准/水平 | | | SCI水平 | SCI水平 | 10 | | 10 |  | |
| 中文论文达到的标准/水平 | | | 核心期刊水平 | 核心期刊水平 | 5 | | 5 |  | |
| SCI论文总分值 | | | ≥6分 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 文章发表 | | | ≤0月 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 完成基础实验 | | | ≥0项 | 9 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | | | ≥0 | 85% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 |  | |