| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 妇产医院新生儿遗传代谢病筛查管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京妇产医院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 520.000000 |  | 520.000000 | 520.000000 |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 520.000000 |  | 520.000000 | 520.000000 |  | — |  | — |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购入新生儿促甲状腺激素检测试剂盒、新生儿17α-羟孕酮检测试剂盒，非衍生法多种氨基酸、肉碱和琥珀酸丙酮测定试剂盒,完成对全市新出生新生儿的先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿病、甲基丙二酸血症、丙酸血症、异戊酸血症、戊二酸血症 I 型、3-甲基巴豆酰辅酶 A 羧化酶缺乏症、原发性肉碱缺乏症、中链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症、极长链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症的筛查，进一步提高筛查覆盖率和疾病的早期诊治率。 |  |  |  |  |  | 已完成购买新生儿促甲状腺激素检测试剂盒152盒、17α-羟孕酮检测试剂盒163盒、非衍生法多种氨基酸、肉碱和琥珀酸丙酮测定试剂盒148盒，已全部用于新生儿筛查的检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿促甲状腺激素检测试剂盒（包括定标质控试剂）、新生儿 17α-羟孕酮检测试剂盒（包括定标质控试剂），非衍生法多种氨基酸、肉碱和琥珀酸丙酮测定试剂盒（串联质谱法）（包括定标质控试剂） |  |  |  | =51.84万人次 | 51.24万人次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检验报告发出时间和及时率 |  |  |  | ≤5个工作日 | 4个工作日 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 室内质控变异系数（CV)不合格率 |  |  |  | 0% | 0% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 室内质控开展率 |  |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成新生儿足跟血的检测 |  |  |  | ≤12月 | 12个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标采购工作 |  |  |  | ≤7月 | 6个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成意向公开等招标前准备工作 |  |  |  | ≤6月 | 5个月 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购试剂成本 |  |  |  | ≤1039.39万元 | 520万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市覆盖率 |  |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 预计检测人数 |  |  |  | 14.5万人次 | 14.5万人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 避免残疾，提高人口素质 |  |  |  | 避免残疾 | 通过对全市新出生新生儿的先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿病、甲基丙二酸血症、丙酸血症、异戊酸血症、戊二酸血症 I 型、3-甲基巴豆酰辅酶 A 羧化酶缺乏症、原发性肉碱缺乏症、中链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症、极长链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症的筛查，进一步提高新生儿疾病筛查覆盖率，全市筛查覆盖率达到了98%，避免残疾，提高了人口素质。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验技师满意度 |  |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |