## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 临研所基础平台提升和改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 336 | 336 | 295.4 | 10 | 87.92% | 8.7917
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 336 | 336 | 295.4 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成平台设施建设；更迭部分设备；对旧设备实行维护和校准。 |  |  |  | 完成代谢平台建设，提升平台运作能力和效率。 完成平台设施建设；更迭部分设备；对旧设备实行维护和校准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置相关设备 | 14台/套 | 14台/套 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | SCI论文发表数量 | 2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参加国内相关学术会议 | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 所有设备完成培训 | 14台/套 | 14台/套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 摸索新设备使用流程 | 完成新设备使用流程摸索 | 完成新设备使用流程摸索 |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 完成支出 | ≤9月 | 12月 |  | 5 | 4
|  | 成本指标 | 严格控制成本 | 336万元 | 295.4万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备上传平台 | 提升开放使用效率 | 提升开放使用效率 |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 设备利用率 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7917