## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 临研所改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 779.77 | 10 | 97.47% | 9.7471
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 779.77 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 搭建单细胞原位空间组学研究平台，更迭平台设施设备，提供完善科服务，提高科研水平。 |  |  |  | 完成平台设施建设；更迭部分设备；对旧设备实行维护和校准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置相关设备 | 141台/套 | 141台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 获得市级以上科研工作相关课题数量 | 2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  |  | 培养专职技术人员 | 培养专职技术人员1人 | 培养专职技术人员1人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 所有设备完成培训 | 141台/套 | 141台/套 |  | 5 | 5
|  |  | 摸索新设备使用流程 | 完成新设备使用流程摸索 | 完成新设备使用流程摸索 |  | 10 | 9 | 加强效果资料量化程度
|  | 时效指标 | 完成支出 | 9月 | 12月 |  | 5 | 4 | 加快设备立项、采购进度
|  | 成本指标 | 严格控制项目成本 | 800万元 | 779.77万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现技术和管理提升，推动科研工作开展 | 实现 | 完成技术和管理提升，推动科研工作开展 |  | 5 | 4 | 加强效果资料量化程度
|  | 社会效益 指标 | 设备上传平台 | 提升开放使用效率 | 提升开放使用效率 |  | 10 | 9 | 加快入账及录入开放系统进度
|  | 可持续影响指标 | 设备利用率 | ≥80% | ≥80% |  | 5 | 4 | 加强效果资料量化程度
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7471