## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 五批试点-肺癌免疫治疗类器官样本库建设及诊疗关键技术研究（二期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 119.8421 | 10 | 59.92% | 5.9921
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 119.8421 | — | 59.92% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将建立覆盖肺癌诊断、治疗、随访的高质量研究队列，依托队列开展相关研究工作；为肺癌免疫治疗的疗效预判、新药研发、耐药机制研究等工作提供样本资源，促进高质量肺癌临床研究的开展，为建立面向国际、标准化、可共享的生物样本与数据资源库奠定坚实基础。 |  |  |  | 建立针对肺癌类器官标本的采集、处理、培养、保存和复苏的标准化操作流程及相应的培养保藏体系；确定肺癌专病库所需的数据字段和获取各类临床数据信息，正在治理各种临床数据，肺癌专病数据库正在建设中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专病队列 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 各类生物样本 | ≤400份 | 400份 |  | 5 | 5
|  |  | 研究生培养 | ≥3人 | 3人 |  | 5 | 5
|  |  | 数据库 | 0.25个（套） | 0.25个（套） |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | ≥3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 职称晋升或入选人才计划 | 1人次 | 1人次 |  | 5 | 5
|  |  | 专病队列建设水平 | 达到北京市或全国先进水平 | 按照全国最高诊疗和研究水平的队列进行建设 |  | 5 | 3 | 加快项目推进
|  |  | 获得学位 | 2人次 | 2人次 |  | 5 | 5
|  |  | 专病数据库建设标准 | 达到北京市领先或全国优秀水平 | 按照国内最高要求的专病库标准建设 |  | 5 | 4 | 加快项目推进
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤12个月 | 项目年度任务和指标在11个月完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万 | 119.84万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 提高效益指标量化程度
|  | 社会效益 指标 | 为有效的诊断技术和治疗方法进步提供基础 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 提高效益指标量化程度
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 99% |  | 5 | 5
|  |  | 项目实施满意度 | ≥90% | 96% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 90.9921