## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市创伤骨科研究所四批试点-基于动态力学的类器官骨修复材料构建及其平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 211.2882 | 211.2882 | 170.1719 | 10 | 80.54% | 8.054
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 211.2882 | 211.2882 | 170.1719 | — | 80.54% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立大段骨缺损模型验证类器官骨的修复能力，完成临床前动物实验，搭建动态力学培养下的运动系统类器官构建技术平台；发表文章，培养研究生及推动研究人员职称晋升。 |  |  |  | 在大段骨缺损模型验证了类器官骨的修复能力，完成了临床前动物实验，完成动态力学培养下的运动系统类器官构建技术平台搭建；发表文章，申请专利；培养研究生研究人员职称得到晋升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表文章 | ≥3篇 | 5篇 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥1篇 | 1件 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的先进性、内容结构合理、报告的实用 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性；整体进度的合理性 | 按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行 | 2024-09-30 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤211.28823万元 | 170.1719万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 人才培养情况 | 培养研究生4-6名，研究人员晋升职称2-3名 | 研究生4人，研究人员晋升职称2人 |  | 10 | 10 |  | ·
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 |  | 10 | 9 | 加强效益资料收集
|  | 可持续影响指标 | 对本研究领域的可持续影响 | 可持续影响本研究领域发展 | 可持续影响本研究领域发展 |  | 10 | 9 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构和相关部门机构满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 加强满意度调查样本量
|  | 服务对象满意度指标 | 课题研究/参与人员/领导满意度 | ≥90% | 97.56% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.054