## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 围绕糖尿病及其并发症的发病机制研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 431.8251 | 431.8251 | 397.1056 | 10 | 91.96% | 9.196
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 431.8251 | 431.8251 | 397.1056 | — | 91.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 科研保持国际先进水平，深入研究糖尿病及其并发症的发病机制，寻找治疗糖尿病的靶点并筛选针对靶点的创新药。 |  |  |  | 科研保持国际先进水平，深入研究糖尿病及其并发症的发病机制，寻找治疗糖尿病的靶点并筛选针对靶点的创新药。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | SCI论文 | ≥5篇 | 8篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 筛选可用于治疗糖尿病及其并发症的药物 | ≥1个 | 2个 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文 | ≥2篇 | 4篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 线上或线下举办糖尿病防治的义诊 | =1次 | 义诊4次 |  | 3 | 2.7 | 提高指标值设置精准性
|  | 数量指标 | 参加线上或线下国内会议及学术交流 | =10人次 | 10人次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 引进人才 | ≥1名 | 0名 |  | 3 | 0 | 提高指标值设置精准性
|  | 数量指标 | 阐明糖尿病新靶点的作用机制 | =1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 举办线上或线下学术交流论坛 | =2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 培养人才 | ≥3名 | 培养研究生2名，职工职称晋升1人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 线上或线下举办糖尿病防治科普讲座 | =1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 筛选治疗糖尿病的新靶点 | ≥1个 | 2个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 国家发明专利 | =1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 在国际权威期刊发表论文，其中Q1区文章1-2篇 | ≥1篇 | 7篇 |  | 3 | 2.1 | 提高指标值设置精准性
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | =1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 确定糖尿病靶点并阐明作用机制；完成基础研究及相关药物筛选 | ≤2024.11月 | 2024.11 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 数据分析，撰写文章 | ≤2024.12月 | 2024.12 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤2024.01月 | 2024.01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤431.8251万元 | 397.105614万元 |  | 5 | 5
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 患者认可度和国际知名度 | 得到提升 | 开展线上或线下糖尿病防治培训班，进行糖尿病及 其并发症科普和宣教，患者非常认可 |  | 10 | 9 | 加强支撑材料收集全面性
|  | 可持续影响指标 | 保持国内学术领先地位，相关人员年度专业继续医学教育率和人才梯队建设 | 得到提高 | 参加国内中华医学会糖尿病分会，第八届《药学学报》药学前沿论坛， 第六届日本群马大学内分泌代谢研究所-中国北京市糖尿病研究所学术研讨会 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 2 | 满意度调查样本量可进一步扩大
|  |  | 受益培训人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 93.996