## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国内外卫生应急事件风险研判及策略库建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 选定当前卫生应急热点事件，从事件发生、发展、干预和结局等方向着手，以应急管理角度分析事件的发生发展过程、风险点及如何避免或减少风险。 |  |  |  | 完成卫生应急事件的风险研判，国内外卫生应急事件风险报告8份，完成策略库1份，并召开专家评审顺利结题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生应急事件的风险研判，国内外卫生应急事件风险报告 | ≥8份 | 8份 |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 分析报告提交及时性 | 100% | 100% |  | 12 | 12
|  |  | 课题评审合格 | 合格 | 合格 |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 课题按时结题 | ≤11月 | 11月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | ≤20.06万元 | 20.06万元 |  | 15 | 15
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 研究成果刊发或上报 | 报告具有参考性 | 提供卫生应急风险分析和策略参考信息。 |  | 20 | 18 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | 100% |  | 9 | 8 | 偏差原因：满意度样本容量需进一步提升。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 97