## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际港澳台交流合作项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 309.88 | 262.38 | 256.267 | 10 | 97.67% | 9.767
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 309.88 | 262.3822 | 256.267 | — | 97.67% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、立足“四个中心”功能定位，持续深化多双边国际合作。继续落实与法国等国家和地区的合作协议，提升重点学科建设和人才培养水平，服务公共卫生应急体系建设和健康北京建设。继续高水平筹办京台科技论坛卫生健康分论坛、京港洽谈会卫生健康合作专题活动等品牌项目，推动两岸三地疫情防控常态化合作。二、以问题和目标为导向，推动共建“一带一路”和民间合作高质量发展。进一步提升“一带一路”卫生健康国际合作项目和世界卫生组织合作中心合作项目的培育、支撑、管理和推广水平。三、促进外事管理服务开放发展，为首都国际交往中心建设贡献力量。 |  |  |  | 一、继续巩固港澳台合作交流机制，服务融合发展。 （一）认真落实港澳会议备忘录重点工作，积极推进“京港医疗卫生人才双向交流”计划。（二）继续巩固京港卫生健康合作成熟平台。 （三）京台卫生健康合作重点任务全面落实。 二、积极拓展卫生健康国际合作交流，服务“健康丝绸之路”建设。 （一）根据市政府统一安排相关工作团赴境外访问交流。 （二）开展2024-2025年度“一带一路”国际卫生健康合作项目和世界卫生组织合作中心项目申报。 三、加强卫生健康外事治理体系和治理能力建设，服务高质量发展。 （一）协调调动资源为出访人员提供便捷服务。 （二）服务国际交往中心功能建设，持续提高涉外服务精细化水平。 （三）利用境外访问跟团组积极推介我市健康卫生工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施一带一路项目和世界卫生组织合作中心项目 | ≥10个 | 15个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 国际合作项目完成率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 本年度工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 总成本 | ≤309.88万元 | 256.27万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 发挥首都资源优势开展卫生健康国际合作，服务中央总体外交大局，进一步参与全球卫生治理。 | 充分利用首都卫生健康领域资源优势，深入开展卫生健康国际合作，服务中央总体外交大局，进一步参与全球卫生治理，顺利完成年度各项重点任务。 |  | 30 | 28 | 效益支撑资料需更加充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 7 | 满意度调查问卷及访问对象应更加充实和精准
总分： | [6 empty] | 100 | 94.767