## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基于单细胞时空组学的缺血性心脏病精准干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 493.3 | 493.3 | 489.165 | 10 | 99.16% | 9.9162
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 493.3 | 493.3 | 489.165 | — | 99.16% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 绘制缺血性心肌病时空组学图谱；建立适用于缺血性心肌病心衰危险预警的分子体系；找到用于细胞治疗或单克隆抗体研发的靶点；明确个关键激酶和信号通路在心肌缺血或心肌再灌注的心衰模型中的作用，最终找到潜在的缺血性心脏病精准干预新策略。 |  |  |  | 绘制图谱；建立了分子体系；根据时空组学分析筛选用于细胞治疗或单克隆抗体研发的靶点；明确关键分子在心肌缺血或心肌再灌注的心衰模型中的作用，筛选靶向性干预的天然产物，最终找到了2种潜在的缺血性心脏病干预新策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术活动 | ≥1场 | 1场 |  | 4 | 4
|  |  | 缺血心肌病时空特异性细胞和分子靶点 | ≥2个 | 2个 |  | 4 | 4
|  |  | 关键细胞和分子对缺血性心肌病心衰发生的影响 | ≥2个 | 2个 |  | 4 | 4
|  |  | 靶向关键分子的小分子药物 | ≥1个 | 2个 |  | 4 | 4
|  |  | 危险分层预警体系 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文 | ≥1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 心衰分层预警体系具有风险预警的敏感性 | ＞80% | 83.5% |  | 4 | 4
|  |  | 搭建平台、研究测试符合国际相关标准 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 验收时间:完成指标的验收 | ≤2024年 | 2025年5月完成验收 |  | 4 | 2.82 | 加快项目推进
|  |  | 实验完成时间 | ≤2024年 | 2024年底 |  | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | ≤2024年 | 2024年底 |  | 5 | 5
|  |  | 项目完成的及时性 | 100% | 90% |  | 5 | 4.5 | 加快项目研发进展，及时验收
|  |  | 完成危险预警体系/分子作用机制和治疗策略的研发 | ≤1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤2024年 | 2024年底 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容匹配程度 | ＞95% | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续效益 指标 | 严格按照预算标准执行性 | 100% | 99% |  | 20 | 19.8
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研发人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.0362