## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基础设施维修改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 464.372 | 464.372 | 461.8171 | 10 | 99.45% | 9.945
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 464.372 | 464.372 | 461.8171 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成校园公共维修中：心湖及西楼东侧水池抗渗改造；中心湖净化系统；雨水收集池改造；节能灯具改造； 2、强、弱电室气灭安装改造3、校内室外木质的柱子不锈钢板包覆：4、配电室变压器更换。 |  |  |  | 1、完成校园公共维修中心湖及西楼东侧水池抗渗改造；中心湖净化系统；雨水收集池改造；节能灯具改造； 2、强、弱电室气灭安装改造；3、校内室外木质的柱子不锈钢板包覆；4、配电室变压器更换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、心湖及西楼东侧水池抗渗改造；中心湖净化系统；雨水收集池改造；节能灯具改造；2、总弱电室、总配电室及东楼配电室新增气体灭火设备共3套；3、校内室外木质的柱子不锈钢板包覆102根：4、总配电室更换变压器1台；5、节能灯具改造26套； | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限完成率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤464.371957万元 | 461.817134万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 配电室防火隐患等各类安全隐患， 改善广大师生及员工的生活设施，提升基础设施保障能力；防灾减灾， | 预期完成各级、各种培训任务25000人次 。 | 完成各级、各种培训任务26465人次。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 生态效益 指标 | 本项目改造完成后，降低能源消耗、节约水资源 补强保护古建市级文物黑龙潭、龙王庙、行宫院等的消防安全的保障能力 | 预期预计节约自来水5000吨/年，节约17000度/年。 | 本项目为2024-2025两年度项目暂未实施完成。 |  | 10 | 9 | 偏差原因：该项目暂未实施完成，无法统计。 改进措施：项目结束后积极开展生态效益统计工作。
|  | 可持续影响指标 | 有效消除校内存在的各类安全隐患，对配套基础设施改造建设具有推动作用；未来可持续发展将继续增强党校后勤基础设施服务保障能力，满足学员及教职工的学习和生活需要。 | 各类设备、设施的预计使用年限10年以上；耗材的使用寿命3年以上； | 各类设备、设施的预计使用年限10年以上；耗材的使用寿命3年以上； |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高培训学员和职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 偏差原因：满意度支撑资料不足。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 96.945