## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 多组学联合人工智能构建HBV-HCC和HBV-MAFLD精准医疗平台及HBVcccDNA快速精准检测技术平台的建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 231.14 | 231.14 | 211.6204 | 10 | 91.56% | 9.1555
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 231.14 | 231.14 | 211.6204 | — | 91.56% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建立以慢乙肝为重点的感染疾病个性化和精准诊疗平台；构建以多组学联合AI机器学习的HBV相关疾病在线智能精准诊疗系统；建立以HBV-HCC和HBV-MAFLD为主的机制研究及药物研发平台和建立HBV cccDNA精准检测和转化平台，从而提高检测的精确性，提高治疗手段的个性化和精确性。 |  |  |  | 已建立以慢乙肝为重点的感染疾病个性化和精准诊疗平台；基本构建完成以多组学联合AI机器学习的HBV相关疾病在线智能精准诊疗系统；实现以HBV-HCC和HBV-MAFLD为主的机制研究及药物研发平台和HBV cccDNA精准检测和转化平台的建立，提高了检测的精确性及提高治疗手段的个性化和精确性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论文发表 | ≥3篇 | 12篇 |  | 5 | 4 | 年初指标值设定偏低
|  | 数量指标 | 建立平台 | ≤4个 | 4个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表SCI论文累计影响因子 | ≥10分 | 30分 |  | 10 | 9 | 年初指标值设定偏低
|  | 时效指标 | 2024年3月前完成建立HBV-HCC和HBV-MAFLD标准化队列；完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年3月前完成建立HBV-HCC和HBV-MAFLD标准化队列；完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成深入研究HBV-HCC和HBV-MAFLD疾病过程中的免疫调控，脂质代谢，氧化应激，肠道菌群的变化，完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成利用高通量数据获取和分析技术平台和多组学技术，研发基于HBV合并症的在线个性化筛查与预后评估平台；进行HBV cccDNA快速灵敏检测方法的转化与推广。完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | ≤231.14万元 | 211.620440万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 项目产生的直接或间接经济效益 | 对于为HBV患者个性化和精确治疗手段，减轻肝病患者的痛苦，挽救患者生命，具有重要的研究意义。 | 开发基于多组学（基因组、代谢组、病毒组）的HBV患者分层诊疗体系，建立个性化治疗策略，降低肝病进展风险，改善患者生存质量。建立患者队列，在患者队列构建、生物标志物筛选、治疗模型优化及临床验证方面取得阶段性成果，初步实现从基础研究到临床转化的闭环验证。 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1555