## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 妇幼互联网接入
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32 | 32 | 32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对全市妇幼信息系统机构用户和人员用户的系统应用的运维管理，以及妇幼信息系统业务子系统应用的业务指导与管理。同时按照国家要求，2021年、2022年和2023年分别实施了国家“云上妇幼”远程医疗信息平台（北京市）的建设和应用，2024年将继续推广该系统的线上应用。 |  |  |  | 完成全市妇幼信息系统机构用户和人员用户的系统应用的运维管理，以及妇幼信息系统业务子系统应用的业务指导与管理。同时按照国家要求，2024年继续推广云上妇幼系统的线上应用，完成远程指导、远程培训等应用，辅助业务更好地开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用宽带 | 2条 | 2条 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 每天服务提供时间 | 24小时 | 24小时 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术支持响应 | ≤60分钟 | 60分钟 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 结合预算批复金额完成相关工作 | ≤32万元 | 32万元 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证用户安全稳定使用互联网 | 完成 | 通过租用2条150M宽带，保障了用户安全、快速地登陆国家“云上妇幼”远程医疗信息平台（北京市），从而顺利开展相关业务 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉 | ≤20% | 0% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 100