## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 孕产期保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1492.268504 | 1487.0562 | 1485.4842 | 10 | 99.89% | 9.9894
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1492.268504 | 1487.0562 | 1485.4842 | — | 99.89% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展孕产期保健相关工作质量督导；开展孕产期保健人员培训与考核；完成全市更年期保健工作培训；工作督导和研讨；完善北京市更年期保健服务模式。在加强更年期保健工作室的体系建设。完成全市两癌筛查工作业务培训；开展现场督导，加强两癌筛查培训基地建设，完善北京市筛查服务体系等工作；探索建设青少年规范化门诊。 |  |  |  | 开展孕产期保健相关工作质量督导；开展孕产期保健人员培训与考核；完成全市更年期保健工作培训；工作督导和研讨；完善北京市更年期保健服务模式。在加强更年期保健工作室的体系建设。完成全市两癌筛查工作业务培训；开展现场督导，加强两癌筛查培训基地建设，完善北京市筛查服务体系等工作；探索建设青少年规范化门诊。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产期保健培训人次数 | 4700人次 | 4700人次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 宣教活动次数 | 3场 | 3场 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 督导覆盖区域 | 17个 | 17个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 人员培训覆盖率 | ＞95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 试点学校质控合格率 | ≥80% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥95% | 98% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 高危孕产妇管理率 | ≥99% | 99.88% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 产前筛查率 | ≥70% | 98.06% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | 90% | 96.5% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | ≤12月 | 12个月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 产出成本控制数 | ≤1492.268504万元 | 1485.484232万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进更年期工作室建设、青少年门诊建设，加强两癌筛查基地建设，提升基层人员水平。 | 有效提升推进 | 推进更年期工作室和青少年门诊的建设，强化两癌筛查基地的构建，成功实现了更年期工作室在16个区的全面覆盖，确保青少年门诊辖区覆盖率达到100%，并建成6家两癌筛查基地。全年累计完成基层人员培训约3000人次，通过上述举措，显著提升了基层人员在孕产期保健管理方面的专业水平。 |  | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇女人群服务，对提高妇幼卫生整体水平有促进作用；使得社区规范化门诊动态管理工作持续推进。 | 显著提升 | 在全市社区规范化门诊实现100%全覆盖的基础上，随机抽取85家社区，对其规范化门诊进行动态管理检查，进一步推动了社区规范化门诊动态管理工作的持续开展。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 有效控制孕产妇死亡率 | ＜0.07‰ | 0.0069‰ |  | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 严重出生缺陷产前诊断率 | ≥70% | 96.09% |  | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加技能培训人员满意度 | ≥80% | 90.82% |  | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 参加增补叶酸项目人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 参加孕产期基本公共卫生人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9894