## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安全隐患排除改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 322.8755 | 216.9815 | 216.9815 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 322.8755 | 216.9815 | 216.9815 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置入相关设备，保障我中心网络系统服务安全稳定，提升我中心信息安全防护能力，满足相关法律法规等要求，保障网络及信息系统安全稳定运行。 |  |  |  | 通过购置入相关设备，保障我中心网络系统服务安全稳定，提升我中心信息安全防护能力，满足相关法律法规等要求，保障网络及信息系统安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全设备采购合同 | 1份 | 2份 |  | 16 | 16
|  | 质量指标 | 完成网络安全设备安装调试工作 | 100% | 100% |  | 16 | 16
|  | 时效指标 | 完成固定资产入库预计完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 16 | 16
|  | 成本指标 | 网络安全设备采购总成本控制 | ≤220.9755万元 | 216.9815万元 |  | 16 | 16
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障网络安全 | 降低网络安全事件发生率 | 采取安全管理措施，确保安全风险及消除信息系统隐患，保证系统安全稳定运行，提升我中心信息安全防护能力，保障公众7*24小时的公共卫生服务。 |  | 20 | 18 | 支撑资料有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 6 | 6
总分： | [6 empty] | 100 | 98