## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 心肺所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111.36 | 111.36 | 111.3599 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 111.36 | 111.36 | 111.3599 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 急性心梗心源性休克救治体系现状调查和救治规范制定;基于长期队列和多源数据的动脉粥样硬化性多血管疾病发病轨迹及其预警研究;急性A型主动脉夹层围术期肾脏替代治疗风险预测系统研究;应用性医学研究成果评价指标体系的建立与实证研究;建立儿童肺动脉高压综合预后预测指标的临床研究 |  |  |  | 完成研究对象的生物标志物检测。为探索发病轨迹及其对期望寿命的影响、建成多血管疾病风险预测模型提供基础。完成应用性医学研究项目成果评价指标体系的构建：构建了应用性医学研究成果评价候选指标池，将指标分为三级；进行了前期德尔菲法专家咨询，根据专家的建议对指标体系进行修改完善并进行指标权重计算。完成患者入组，完成血液指标的合理检测方法评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 独立进行操作医生人数 | ≥4人 | 4人 |  | 5 | 5
|  |  | 德尔菲法专家数量 | ≥20人 | 19人 |  | 5 | 4.75
|  |  | 初步构建应用性医学研究成果评价指标体系 | 1个 | 1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 完成相应200例病患的血液检测及主动脉CTA检查 | ≥200个 | 200个 | 200 | 5 | 5
|  |  | 开展5000例研究对象生物标志物检测 | ≥5000个 | 5000个 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | ≥2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 制定调查问卷1份；建立北京市急性心肌梗死心源性休克数据库平台1个 | 2个 | 1个 |  | 5 | 2.5 | 加快数据平台搭建和设备调试进度
|  | 时效指标 | 实际课题进度与研究方案相符，严格按照技术路线执行 | 完成 | 严格按照技术路线执行，未进行变更 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容匹配，严格按照预算执行 | ≤111.36万元 | 111.3599万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过评价研究项目，促进研究成果的转化，对疾病的预防、诊断、治疗、康复和健康促进具有重要意义，对于合理使用医疗卫生资源，改善医疗卫生服务能力和防病治病水平发挥“指挥棒”和“方向标”的作用 | 提升 | 根据调研，较以往有所提升，起到了指挥棒和方向标的作用 |  | 20 | 19 | 加强效益资料归集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 提升 | 根据调研，较以往有所提升 |  | 10 | 9 | 满意度样本量还需进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 90.25