## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 心血管病相关项目研究智能随访
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 250 | 250 | 249.7679 | 10 | 99.91% | 9.9907
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 250 | 250 | 249.7679 | — | 99.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — |  | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实现患者分群、疾病与器官分期的智能随访管理。利用医院打造心血管专科模式的智能随访管理模式，与患者电子病历形成数据闭环，为科学研究提供重要的数据支持和实证依据。全面提升科研数据质量，提升医院学科竞争力。 |  |  |  | 2024年度心血管病相关项目研究智能随访项目完成139926例（人次），43377060个问题。项目完成时间为2024年12月31日。 「患者分群」通过随访，对患者需求进行分析，结合病种、器官进行患者分群，目前患者需求已分析完成，下一步进行智能化分层分析。 「人员管理」组建了一支专业、高效、严谨的随访团队。开展多学科多病种专业培训。 「数据闭环」打造准时随访、进行精准收集数据、准确分析随访结果，及时反馈科研部门，实现数据闭环。 「科研提升」为科研提供优质随访数据、为患者提供优质的人文关怀 。 「智能化」搭建AI随访小程序，实现四库三端两方便。四库：药品库、检验库、检查库、随访专员培训库。三端：专家端、患者端、管理端两方便：方便专家快速制定随访量表，随时随地查看患者随访结果；方便患者实时上传报告图片等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病管理系统1套 | 1套 | 1套 |  | 10 | 9.5
|  |  | 在1年内完成1000名患者入组 | ≥1000人 | 大于3万人 |  | 10 | 7 | 提高指标值设置精确性
|  |  | 各病种科研组满意度 | ≥90% | 平均93% |  | 10 | 9.5
|  | 质量指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目整体进度与服务周期匹配度 | 100% | 95% |  | 10 | 9.5
|  | 成本指标 | 产出成本控制数 | ≤250万元 | 249.76791万元 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目推动科研可持续发展 | 项目推动可持续 | 良 |  | 20 | 18 | 加强效益资料归集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各病种科研组满意度 | ≥90% | 平均93% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4907