## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 急救中心中央转移支付2023年卫生健康人才培养培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.837 | 0.837 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0.837 | 0.837 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织120院前急救医务人员培训学习。 |  |  |  | 实际完成120院前急救医务人员培训学习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训院前人员数量 | 50 | 140 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 院前急救新技术掌握 | ≥2种 | 2种 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 0.837万元 | 0.00万元 |  | 5 | 5
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元/天 | ≤550元/天 |  | 5 | 5
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 高质量完成50名培训人员任务 | 100% | 100% |  | 20 | 19.5 | 支撑资料不完善
|  | 可持续影响指标 | 提高应对突发事件的卫生应急能力 | 提高应对突发事件的卫生应急能力 | 提高应对突发事件的卫生应急能力 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不完善
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 99.63% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量可以进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 88