## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房屋修缮项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 780 | 780 | 247.33 | 10 | 31.71% | 3.1709
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 780 | 780 | 247.33 | — | 31.71% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障中心体检分院的体检场地建设需要，满足本市居民日益增长的健康体检需求和专项体检的需求，为更好地满足广大人民群众的健康需求，进一步拓宽医疗服务范畴，提高筛查水平，增强医疗辐射力，维护受检者权益，申请装饰装修工程项目。 |  |  |  | 已按照预期目标，完成航天桥分院机房改造工程，设计、监理、施工；完成针对中心办公区及三分院的零星工程施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | 1个 | 6个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工合格验收率 | 100 | 100 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤2024.12 | 2024.12 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 780万元 | 247.33万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 体检人数 | 40万人 | 42.23万人 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长期可持续影响 | 优 | 优 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1709

## Sheet2
23.64 | 15 | 8.87