## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 热带医学研究所开办费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京热带医学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 159.93 | 159.93 | 159.93 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 159.93 | 159.93 | 159.93 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成设备和家具等的采购、入库、安装、运行、培训工作。2、保证2024年热研所顺义院区按期、顺利投入使用运行。3、继续进行麻风病、恶性疟等寄生虫病、病毒感染性疾病等的临床和基础研究以及革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究和细菌毒素分泌系统的致病性研究。 |  |  |  | 1、完成设备和家具等的采购、入库、安装、运行、培训工作。2、保证2024年热研所顺义院区按期、顺利投入使用运行。3、继续进行麻风病、恶性疟等寄生虫病、病毒感染性疾病等的临床和基础研究以及革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究和细菌毒素分泌系统的致病性研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置相关设备 | 146台/套 | 146台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 购置相关家具 | 264台/套 | 264台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 培养专职技术人员 | 2人 | 2人 |  | 5 | 5
|  |  | 科研成果应用和转化 | 1项 | 1项 |  | 5 | 3 | 加快推进成果应用转化
|  | 质量指标 | 所有设备完成培训 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 建立新设备管理和使用流程 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 159.93万元 | 159.93万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 面向公共开放50万以上设备 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 解决热带病诊疗问题，提高群众热带病知晓率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备利用率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 科研人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 受训学员满意度 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 98