## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 热研所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京热带医学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.5 | 57.5 | 40.96 | 10 | 71.23% | 7.1235
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 57.5 | 57.5 | 40.96 | — | 71.23% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以首都卫生健康需求为导向，开展疾病预防、诊断、治疗、康复护理、健康促进等新技术、新产品以及公共卫生措施与管理策略的应用性研究。促进医药科技成果转移转化和适宜技术的推广普及，培育优秀青年科技人才。为提高首都防病治病水平和医疗卫生整体服务能力提供有力的科技支撑。 |  |  |  | 按照任务书进度完成绩效考核指标任务。通过开展相关领域技术研究，培养专业技术人才及研究生，不断优化卫生疾病治疗策略，为首都卫生健康诊疗提供优化方案，为所述领域疾病研究提供临床研究理论基础及相关数据，提高依托单位整体的诊疗和服务水平。目前整体目标完成尚可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究生培养 | 1人 | 1人 |  | 10 | 10
|  |  | 发表SCI/EI期刊论文篇数 | 3篇 | 3篇 |  | 10 | 10
|  |  | 发表中文核心期刊论文篇数 | 3篇 | 13篇 |  | 10 | 8 | 加强指标设置准确性
|  |  | 申请专利或软件著作权 | 1项 | 1项 |  | 10 | 9 | 加快申报进度
|  | 质量指标 | 论文发表 | 达到统计源期刊标准 | 达到统计源期刊标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 57.5万元 | 40.96万元 |  | 10 | 10 | 加快推进支出进度
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动科室心肺运动检查项目的开展 | ≥70个 | 70个 |  | 5 | 5
|  |  | 识别更多重度OVS患者，减轻疾病负担 | ≥70个 | 70个 |  | 5 | 5
|  |  | 科普宣传 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员和患者满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1235