## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 神外所基于细胞外囊泡的神经系统疾病生物标志物分析平台建设-4
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.6 | 286.6 | 286 | 10 | 99.79% | 9.9791
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 286.6 | 286.6 | 286 | — | 99.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步完成基于细胞外囊泡的神经系统疾病生物标志物分析平台搭建，完成不少于200例的体液细胞外囊泡的浓度和粒径分布表征，初步验证使用纳米流式检测平台和透射电镜平台对细胞外囊泡表征的有效性和可靠性。初步分析和挖掘新型神经肿瘤标志物和神经退行性疾病标志物不少于两项。 |  |  |  | 完成基于细胞外囊泡的神经系统疾病生物标志物分析平台搭建，完成不少于200例的体液细胞外囊泡的浓度和粒径分布表征，验证使用纳米流式检测平台和透射电镜平台对细胞外囊泡表征的有效性和可靠性。分析和挖掘新型神经肿瘤标志物和神经退行性疾病标志物两项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | 6台 | 6台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量 | 验收合格 | 验收合格率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 |  | 10 | 10
|  |  | 项目实施的及时性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 9 | 加强指标设置量化程度
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 286.6万元 | 286万元 |  | 10 | 10
|  |  | 成本控制公开招标 | 286.6万元 | 286万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 达成绩效指标预期带来的社会效益 | 良好 | 优 |  | 30 | 29 | 加强支撑材料收集全面性
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9791