## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 神外所大脑半球肿瘤相关神经网络精准定位术中可视化及保护策略研究-4
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 783 | 783 | 783 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 783 | 783 | 783 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成3D外视镜机器人手术显微系统采购，初步搭建3D外视镜机器人手术显微系统辅助下的脑胶质瘤精细手术平台，深度剖析肿瘤内部及周围结构和功能网络结构，构建肿瘤侵袭脑网络方式分型。用于探究脑胶质瘤的发病机制、侵袭路径及安全切除策略，最终实现大脑半球肿瘤相关神经网络精准定位、术中可视化及保护。 |  |  |  | 已顺利完成3D外视镜机器人手术显微系统的招标采购，搭建3D外视镜机器人手术显微系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 肿瘤切除例数 | ≥200个 | 400例 |  | 4 | 4
|  |  | 脑肿瘤领域高水平TOP论文发表数 | ≥2篇 | 0篇 |  | 4 | 0 | 加快论文撰写进度
|  |  | 购置设备 | 1台/套 | 1台/套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | 定性 | 优 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2024年9月前 | 2024-08-22 |  | 4 | 4
|  |  | 采购方案制定和前期准备时间 | 2024年9月前 | 2024-08-22 |  | 4 | 4
|  |  | 采购物品到位时间 | 2024年12月前 | 2024-09-10 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 2024年12月前 | 2024-09-10 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施的及时性 | 及时 | 及时 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤783万元 | 783万元 |  | 5 | 5
|  |  | 成本控制公开招标 | 650万元 | 650万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 将有助于进一步提高脑胶质瘤诊疗的准确率和安全性，提高患者生存和生活质量，造福更多脑胶质瘤患者，提升我国在脑科学领域的国际竞争力 | 良好 | 良好 |  | 40 | 39 | 加强支撑材料收集全面性
总分： | [6 empty] | 100 | 95