## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 神外所改革与发展项目-3
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 设立“研究所重大前沿科技基金”，重点开展：基于量化脑电特征的癫痫发作特点及预后研究；中枢神经系统疾病病理诊断平台建设；科研绩效管理系统建设；瘤内扰流装置置入对颅内动脉瘤血流动力学的影响；胶质母细胞瘤高质量新抗原的筛选鉴定及类器官模型的体外验证；基于多组学整合分析的脊髓胶质瘤的精准分子分型与个体化靶向治疗；NF2/Merlin在巨噬细胞促进颅脑肿瘤发生发展中的作用及机制研究等项目。通过所内自主立项课题、扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，提升研究所科研核心竞争力和创新实力，推动研究所整体科研水平的提高。 |  |  |  | 2024改革与发展项目通过设立“研究所重大前沿科技基金”课题和所基金，基本完成年初设定的课题研究目标。通过设立所基金，着力培养青年科技人才。通过所内自主立项课题、课题经费匹配，扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员。通过该项目经费支持，研究所科研人员创新能力及学术水平得到提升，推动了研究所整体科研水平的进一步提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究数量 | 10项 | 9项 |  | 5 | 4.5 | 根据研究所实际调整目标值
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | ≥5篇 | 8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | ≥2篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 知识产权情况 | ≥2项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养情况 | ≥6人 | 6人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 相关人员年度专业继续医学教育率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 2024年12月31日前项目已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤800万元 | 800万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 科研人员学术水平 | 良好 | 通过该项目研究提高了所内科研人员学术水平，其成果以SCI论文、国内核心期刊等形式体现 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 科研人员创新能力 | 良好 | 良好 |  | 15 | 14 | 加强支撑材料收集全面性
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.5