## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 精神卫生综合管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 136.1 | 136.1 | 134.31 | 10 | 98.68% | 9.8685
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 136.1 | 136.1 | 134.31 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办精神卫生及心理健康相关科普宣传、京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动、心理健康促进宣传（公众号宣传推广）、精神卫生舆情监测、精神卫生岗位技能竞赛以及相关的专业培训等活动，提升居民心理健康素养，提升精神卫生服务人员的专业水平，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围。 |  |  |  | 全市范围内开展各式各样科普宣传，制作海报、图文、漫画、视频、音频等多种形式的宣传产品，通过电视台、广播电台、官媒、自媒体等多种宣传途径，向居民提供心理健康知识，营造理解、包容、关心、关爱的社会氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传材料制作数量 | =6000份 | 9300份 |  | 4 | 4
|  |  | 精神卫生及心理健康宣传活动 | =5次 | 5次 |  | 5 | 5
|  |  | 举办京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 宣传劳务 | =40人次 | 38人次 |  | 4 | 3.8
|  |  | 心理健康科普材料 | =5种 | 5种 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 印刷无文字错误、内容符合合同要求 | =100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 科普宣传制作无文字错误、内容符合合同要求 | =100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 产出成本控制措施的实施性 | ≤136.1万元 | 134.31万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 精神卫生核心知识知晓率 | ＞90% | 95% |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作开展满意度 | ≥75% | 97.9% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.6685