## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 糖尿病研究所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.6 | 7.6 | 6.6783 | 10 | 87.87% | 8.7872
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7.6 | 7.6 | 6.6783 | — | 87.87% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立糖尿病筛查-转诊-MDT一体化诊疗模式，确定团队成员和诊疗流程；建立适于推广的简易糖尿病微血管病变无创诊断风险评分 |  |  |  | 建立糖尿病筛查-转诊-MDT一体化诊疗模式，确定团队成员和诊疗流程；建立适于推广的简易糖尿病微血管病变无创诊断风险评分
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 构建MDT团队 | ＝1个 | 1个 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 中文核心期刊论文 | ＝1篇 | 1篇 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 召开会议/培训 | ＝1次 | 2次 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 发表本领域有影响力的期刊发表SCI论文 | ≥1篇 | 2篇 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 中文论文质量 | 核心期刊发表 | 核心期刊发表 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 人才培养质量 | 内科/内分泌医师眼底读片正确性大于90% | 项目有利于培养人才，内科/内分泌医师眼底读片正确性大于90% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 会议/培训形式及内容适用性 | ≥90% | 90% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 组成MDT团队医师资质副主任医师以上 | ≤3月 | 3月 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 论文撰写完毕并投稿 | ≤12月 | 12月 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目的预算控制数 | ≤7.6万元 | 6.68万元 |  | 6 | 6
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 制定社区和市属三级医院筛查-转诊-MDT互联网诊疗流程和制度 | 制定 | 已初步制定转诊流程和制度，实现“社区筛查 -预警-精准转诊-MDT协作”闭环管理，提升糖尿病并发症防治效率。 |  | 20 | 18 | 加快项目推进
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目组成员满意度达 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.7872