## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 结研所科研设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 350 | 349.9275 | 10 | 99.98% | 9.9979
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 349.9275 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供硬件支持，满足实验人员的需求。 |  |  |  | 解决了实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供了硬件支持，满足实验人员的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置科研设备数 | 15套 | 15套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 无故障开机率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 6月底前 | 2024-02-20 |  | 4 | 4
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | ≤10月 | 2024-11-28 |  | 4 | 3
|  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | ≤12月 | 2024-12-18 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施满意度调查 | ≤12月 | 2024-12-25 |  | 4 | 4
|  |  | 完成项目验收 | ≤12月 | 2024-12-25 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 本项目预算控制数 | ≤350万元 | 349.9275万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 购置每台设备成本 | ≤95万元 | ≤95万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 科研人员专业能力提升等方面的需求 | ≥10人 | 15人 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 | 设备正在使用中，预计使用6年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 88.3% |  | 10 | 9 | 进一步扩大满意度样本容量
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9979