## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 结研所结核病新诊疗技术的建立与评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市胸部肿瘤研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 312.5975 | 312.5975 | 308.9401 | 10 | 98.83% | 9.883
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 312.5975 | 312.5975 | 308.9401 | — | 98.83% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立菌阴结核病、非结核分枝杆菌疾病、耐药结核病诊断相关新技术3项以上，并完成初步评估，产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担。 |  |  |  | 建立菌阴结核病、非结核分枝杆菌疾病、耐药结核病诊断相关新技术3项以上，并完成初步评估，产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论文发表篇数 | ≥15篇 | 18篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家发明专利，以受理号为准 | 国家发明专利，以受理号为准 | 均获得专利证书 |  | 5 | 5
|  |  | 培养研究生 | ≥5名 | 8名 |  | 5 | 5
|  |  | 申报专利 | ≥4 | 6项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养青年科研骨干数量 | ≥3人 | 3人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表SCI论文期刊，中文论文发表于核心期刊，论文发表合格率 | 100% | 100%，其中中科院 Q1文章 5篇；JCR Q1文章10篇 |  | 5 | 5
|  |  | 研究生获得学位证书通过率 | 100% | 100%获得学位证书，1人获得首医优博论文 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 所有任务、各项指标均在2024年底前完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 申请专利成本 | ≤0.7万元/每项目 | 实际支出为0.65万元/项 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤320.2万元 | 实际申请经费312.94万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 完全符合 | 研究中的部分成果已经转化为更好的医疗质量服务，间接节约了患者的医疗花费，节约了医保使用经费 |  | 15 | 14
|  | 社会效益 指标 | 产生更好的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，缩短患者误诊时间，降低患者医疗花费。 | 完全符合 | 完全符合，本研究中的部分成果，尤其是新的理年，已经转化为更好的临床实践，为患者提供更优质的医疗服务 |  | 15 | 14
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 | ≥90% | 90%，当年科研人员流失率为零 |  | 10 | 9 | 进一步扩大满意度样本容量
总分： | [6 empty] | 100 | 96.883