## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 职防院2024年中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 49.993 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.993 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按年度计划完成辖区内职业卫生技术服务机构质量监测、职业卫生技术服务机构、区疾控中心检测能力比对、2024年度《职业病防治法》宣传周系列活动。 |  |  |  | 按年度计划完成辖区内职业卫生技术服务机构质量监测、职业卫生技术服务机构、区疾控中心检测能力比对、2024年度《职业病防治法》宣传周系列活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职业卫生技术服务机构质量监测数量 | ≤10家 | 10家 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 《职业病防治法》宣传周启动仪式 | 1场次 | 1场次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 区疾控中心、在京注册职业卫生技术服务机构参与数量 | ≤34家 | 41家 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康大讲堂系列活动 | 1期 | 1期 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康知识“三进”活动 | 3场 | 5场 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康防护知识专业提升活动 | 1场 | 1场 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 职业卫生技术服务机构质量监测的有效性 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 项目支撑材料不充分
|  | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤12月 | 11个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年支出总成本 | ≤50万元 | 49.993008万元 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 规范北京市职业卫生技术服务机构从业行为，持续提升职业卫生技术服务机构能力 | 优良中低差 | 优 |  | 20 | 18 | 项目效益呈现不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9986