## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 肌少症的基础与临床研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 470 | 470 | 470 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 470 | 470 | 470 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成设备购置、安装及验收。依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目的相关实验和数据采集，积累成果进一步申报新的项目，培养人才，在一系列骨科、肌肉疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。 |  |  |  | 完成了设备的购置。发表多篇论文，培养科研人才，并已申报新项目。在肌少症的研究中取得较好科研成果，提升了院所的科研影响力。新设备的购置提升了本所研究平台的硬件水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥15篇 | 16篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥2名 | 3名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申报科研项目 | ≥5项 | 6项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养研究生及学术骨干 | ≥7名 | 10名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥95% | 1台设备已完成验收，另1台尚未验收完成 |  | 5 | 4 | 加快项目实施
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性,按照数量和质量指标核对项目实施进度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目研究内容完成度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究生获得学位 | ≥50% | 0% |  | 5 | 0
|  | 质量指标 | SCI论文发表率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | ≤470万元 | 470万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 |  | 20 | 19 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 4 | 加强满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 92