## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 肌骨系统损伤退变康复平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 689.2 | 689.2 | 685.95 | 10 | 99.53% | 9.9528
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 689.2 | 689.2 | 685.95 | — | 99.53% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在2024年12月31日完成仪器设备购置、安装及验收。依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目，积累成果进一步申报新的项目。发表高质量研究论文，培养优秀科研人才。在一系列肌骨系统疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。 |  |  |  | 完成了所有仪器设备的购置。申报新项目，完成人才培养。在骨、肌和关节疾病的研究中取得较好科研成果，提升了院所的科研影响力。新设备的购置提升了本所研究平台的硬件水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | ≥3名 | 3名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥15篇 | 16篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 设备数量 | 11台/套 | 11台/套 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 申报课题 | ≥5项 | 6项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养人才 | ≥3名 | 3名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% | 1台大型设备已完成验收，其余小型设备还未完成验收 |  | 10 | 8 | 加快推进项目实施
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | ≤689.2万元 | 685.95万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 | 本研究所在骨科领域的知名度，得到提高 |  | 20 | 18 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 4 | 加强满意度调查样本量
|  | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 4 | 加强满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9528