## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 肝癌肿瘤微环境转变引发肝癌的分子机制及肝癌类器官库的建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 274.02 | 274.02 | 215.7 | 10 | 78.72% | 7.8717
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 274.02 | 274.02 | 215.7 | — | 78.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研究肝脏免疫微环境、代谢重编程对HCC状态转化的影响和机制，建立体外类器官库。 |  |  |  | 发现导致HCC肝脏组织免疫微环境改变的免疫细胞亚群和关键代谢途径分子，揭示HCC 免疫细胞调控肿瘤细胞增殖引发肝癌发生的分子机制和预后标志物，建立了制备肝癌类器官的方法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 关键免疫分子筛选 | ≤10个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 关键代谢途径分子 | ≤6个 | 4个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 发现关键亚群 | ≤2个 | 2个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≤7人 | 7人 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 职称晋升 | ≤2人 | 1人 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 建立模型 | ≤1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | SCI论文 | ≤5篇 | 5篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 机制阐明 | 阐述HCC TIME免疫细胞调控肿瘤细胞增殖引发肝癌发生的分子机制 | 初步完成：HCC 和 PVTT 中的免疫细胞通过代谢重编程在肿瘤细胞增殖和免疫逃逸中 发挥重要作用。未成熟中性粒细胞、中间型单核细胞和 B 细胞在肿瘤微环境中 的代谢适应和功能改变促进了肝癌的发生和免疫逃逸。通过理解这些代谢变化和 免疫细胞行为，能够为恢复有效的抗肿瘤免疫提供潜在的治疗靶点。 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | SCI文章占比 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 将患者癌组织培养成类器官成功率 | ≥30% | 45.3% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤274.02万元 | 215.7万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 医院肿瘤患者的个性化治疗、肝癌研究发展、抗肿瘤药物筛查效率 | 提供支持、有效促进，有效提高 | 不仅为肝癌的个性化治疗提供了科学支持，推动肝癌发生机制的基础研究发展，还为下一步有效提高抗肿瘤药物的筛查效率和优化治疗方案提供了重要的技术支持。项目的实施将为未来药物筛选和个性化治疗的实施打下坚实基础，但目前处于模型构建阶段尚未应用至患者。 |  | 30 | 29 | 资料归集不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8717