## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 锥束计算机断层成像设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500.000000 | 499.900000 | 499.900000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 500.000000 | 499.900000 | 499.900000 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 评价CBCT技术在辅助电磁导航支气管肺活检中的应用效果。 |  |  |  | 完成CBCT技术在辅助电磁导航支气管肺活检中的应用效果评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增CBCT设备 | 1台 | 1台 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立CBCT临床资料数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 纳入研究对象并完成电磁导航支气管镜肺活检操作 | ≥80个 | 82个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究报告 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建立CBCT临床研究数据库1个 | ≤3月 | 3月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 纳入研究对象并完成电磁导航支气管镜肺活检操作40例 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 纳入研究对象并完成电磁导航支气管镜肺活检操作20例 | ≤9月 | 9月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完善研究方案设计、技术操作规范及产出指标 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本 | ≤499.9万元 | 499.9万 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | CBCT辅助电磁导航支气管镜肺活检操作成功率 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 不良反应发生率 | ≤30% | 4.8% |  | 10 | 7 | 科学合理设置指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量需进一步提升
|  | 服务对象满意度指标 | 项目人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量可进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 95