## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 院前急救培训与应急演习
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100.48 | 100.48 | 100.3353 | 10 | 99.86% | 9.986
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100.48 | 100.48 | 100.3353 | — | 99.86% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织全市120院前急救人员岗前培训和专业培训，加强全市120急救人员日常急救基础知识和技能，提高应急处置能力，增强急救人才后备力量。 |  |  |  | 通过组织全市120院前急救人员岗前培训和专业培训，加强全市120急救人员日常急救基础知识和技能，提高应急处置能力，增强急救人才后备力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 10次 | 8次 |  | 10 | 8
|  | 数量指标 | 培训天数 | 18天 | 17天 |  | 10 | 9.44 | 根据实际工作开展情况开展培训业务，未达预期目标
|  | 质量指标 | 对知识的掌握 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 实际执行与预算计划匹配度 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤550元/天 | 550元/天 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高120急救人员服务水平 | 100% | 100% |  | 20 | 18 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 99.9% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量可以进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 94.426