## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都卫生应急事件风险预警项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 识别首都卫生应急事件频发或影响面广的风险点，列出风险清单，以利于早期预警。 |  |  |  | 完成首都卫生应急事件的风险报告1份，卫生应急事件预警月历1套，并召开专家评审顺利结题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首都卫生应急事件的风险报告 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 卫生应急事件预警月历 | 1套 | 1套 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 分析报告和预警月历验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 9 | 9
|  |  | 课题评审合格 | 合格 | 合格 |  | 9 | 9
|  | 时效指标 | 课题按时结题 | ≤11月 | 11月 |  | 9 | 9
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | ≤21.1万元 | 21.1万元 |  | 15 | 15
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 研究成果刊发或上报 | 报告对决策有支撑作用 | 提供卫生应急风险梳理和时间预警，提供策略参考信息。 |  | 20 | 18 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | 100% |  | 9 | 8 | 偏差原因：满意度样本容量需进一步提升。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 97