## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 骨研所科研课题成本支出（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 167.5658 | 167.5658 | 160.5348 | 10 | 95.8% | 9.5804
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 167.5658 | 167.5658 | 160.5348 | — | 95.8% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预算执行周期内发表中英文文章、培养优秀科研人才，在一定程度上解决当前骨再生修复材料来源匮乏和疗效有限的问题，提升院所的科研影响力。 |  |  |  | 预算执行周期内发表多篇论文，完成人才培养 。项目研究的部分成果在一定程度上有利于解决当前骨再生修复材料来源匮乏和疗效有限的问题。该研究发表了相关论文，有助于提升院所的科研影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养科研骨干 | ≥ 3名 | 1名科研骨干晋升副高级职称，3名科研骨干获得北京市自然科学基金-青年基金资助。 |  | 15 | 15
|  | 数量指标 | 研究生培养 | ≥ 2名 | 2名硕士研究生2024年6月通过了毕业论文答辩，顺利毕业。 |  | 15 | 15
|  | 数量指标 | 发表SCI论文 | ≥ 3篇 | 发表SCI论文8篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI论文发表率 | ≥ 50% | SCI论文投稿12篇，2024年发表8篇，发表率为66.7% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ 1年 | 项目实施按照任务书内容完成了2024年的计划进度，无申请延期情况发生。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题成本 | ≤ 167.5658万元 | 全年执行160.534775万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 当前骨再生修复材料来源匮乏和疗效有限的问题，定性一定程度上解决 | 当前骨再生修复材料来源匮乏和疗效有限的问题，定性一定程度上解决 | 项目研究的一个方向是合成具有近红外响应性和高催化活性的压电-光敏材料Bi/SrTiO3集成水凝胶，除具有高效地抗骨肉瘤性能外，还可响应温和的超声作用产生电刺激，有效地加速骨缺损愈合。这在一定程度上有利于解决当前骨再生修复材料来源匮乏和疗效有限的问题。 |  | 20 | 17 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研课题项目组成员满意度 | ≥95% | 97.56% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5804