## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 骨研所骨与软组织修复重建中心实验室平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.8177 | 47.5027 | 47.5027 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 47.8177 | 47.5027 | 47.5027 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — |  | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成设备购置、安装及验收。依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目的相关实验和数据采集，积累成果进一步申报新的项目。发表高质量研究论文，培养优秀科研人才，培养研究生。在一系列骨科、肌肉疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。 |  |  |  | 完成了设备购置、设备安装和验收。依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目的相关实验和数据采集，积累成果进一步申报新的项目。发表高质量研究论文，培养院级优才，所内人员职称晋升，培养研究生毕业。在一系列骨科、肌肉疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升了院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 4台 | 4台 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥15篇 | 20篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 申报课题 | ≥5项 | 10项 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养青年科研骨干 | ≥3名 | 3名 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥2名 | 2名 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | SCI文章占比 | ≥50% | 50% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 申报省部级及以上课题占比 | ≥50% | 30% |  | 4 | 2.4 | 增强高水平研究成果
|  | 质量指标 | 人才培养（院级优才） | 7名 | 7名 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 设备采购进度 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日完成设备采购，2024年4月底前完成尾款支付 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤47.81775万元 | 47.50275万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 |  | 15 | 14 | 加强效益资料收集
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所的知名度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力，提高研究所的知名度 |  | 15 | 14 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4